## Slide 1: Europäisches Handbuch für aktiven Umweltschutz
Evropská příručka pro aktivní ochranu životního prostředí

## Slide 2: Základní informace
2 letý projekt
Zaměřen na ochranu životního prostředí
Zapojeny 4 školy vzdělávající žáky se speciálními potřebami

## Slide 3: Partnerské školy

## Slide 4: Staatliches regionales Förderzentrum J.H. Pestalozzi, Rudolstadt

## Slide 5: Specialny Osrodek Szkolno-Wychowawczy Lesnica

## Slide 6: Škola za odgoj i obrazovanje Pula

## Slide 7: Plánované mobility - 1.rok projektu
 | MÍSTO | TERMÍN | TÉMA, OBSAH
1. | Lesnica Polsko | 12. – 16. 4.2021 | Ochrana lesů a recyklace
2. | Rudolstadt Německo | 7.6. – 11.6.2021 | Recyklace a obnovitelná energie
3. | Brusel, Belgie | 21.6.- 24.6.2021 | Pracovní schůzka ředitelů a koordinátorů

## Slide 8: Plánované mobility - 2.rok projektu
 | MÍSTO | TERMÍN | TÉMA, OBSAH
4. | Pula Chorvatsko | 4.10. – 8.10.2021 | Ochrana a zachování životního prostředí v Jaderském moři
5. | Stříbro ČR | 4.4. – 8.4.2022 | Voda jako zdroj energie
6. | Baltské moře, Německo | 30.5. – 3.6.2022 | Ekologie a ochrana životního prostředí v Baltském moři
7. | Karlovy Vary | 27.6. – 29.6.2022 | Závěreční pracovní schůzka ředitelů a koordinátorů

## Slide 9: Aktuality
Uskutečnila se 1. pracovní schůzka koordinátorů a ředitelů partnerských škol formou videokonference
Chorvatská škola připravuje společné projektové logo
Chystají se projektová trika
Na všech školách je projekt zahájen projektovým dnem
Na naší škole proběhne zahájení v rámci mezinárodní akce Erasmus Days, v důsledku protiepidemických opatření ve zkrácené verzi
Připravujeme plán projektových aktivit pro žáky naší školy

## Slide 10: Hodně projektových zážitků!